## додаток 1
Звіт щодо виконання "Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки у 2021 році за І півріччя 2021 року
Основні дані:
- назва Програми: "Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки";
- номер та дата рішення про прийняття Програми: №74 від 23 лютого 2021;
- номер та дата рішення про внесення останніх змін до Програми: №92 від 16 березня 2021 року;
- заплановане фінансування з обласного бюджету - 39 600 тис грн;
- розпорядник коштів (виконавець Програми): управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації;
- мета Програми: зміцнення здоров’я населення шляхом створення умов для організації занять фізичною культурою і спортом у місцях проживання, масового відпочинку та навчання, формування серед населення навичок ведення здорового способу життя, зокрема облаштування сучасних тренажерних майданчиків і майданчиків зі штучним покриттям («штучна трава», «наливне» покриття); створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області
тис. грн
1. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)
№ з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Фінансові джерела | Передбачене фінансування на 2021 рік | Профінансовано за І півріччя 2021 року | Касові видатки за І півріччя 2021 року | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість | Контрагент** | Короткий опис досягнутих результатів Вказати напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель | Пояснення щодо невиконання заходів (заповнюється за підсумками року)
1. | Облаштування спортивних майданчиків різних типів |  | Обласний бюджет | 10874.7 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | ТОВ "Новий Тартак", ПП "Граніт УТОГ", ТОВ Компанія "СПОРТ-ІН", ТзОВ "Елегант", ТзОВ ВКП "Спортавто", ПП "Сян" | У с. Дідилів роботи завершені. На 7 об’єктах визначено підрядника у системі ПРОЗОРО та розпочинаються роботи. На 4 об’єктах визначають підрядника у системі ПРОЗОРО, на 1 об’єкті очікується оголошення закупівлі
|  |  | Місцеві бюджети* | 9480.53 | 945.83 | 945.83
Інші джерела*
2. | Спортивні іміджеві проекти, спрямовані на утвердження репутації Львівщини як спортивного регіону |  | Обласний бюджет | 2300 | 891.39 | 101.2 |  |  |  | Проведено 10 заходів
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
3. | Розвиток спортивної медицини та відновного лікування |  | Обласний бюджет
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
4. | Проведення обласних інформаційно-просвітницьких кампаній |  | Обласний бюджет | 300 | [5 empty] | Триває кваліфікаційний відбір представників Львівщини до Олімпійської збірної команди України
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
5. | Створення належних умов спортсменам – членам національних збірних команд України та їхнім тренерам для підготовки до офіційних міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та універсіад |  | Обласний бюджет | 4000 | 490.75 | 490.75 |  |  |  | За результатами виступів у І кварталі 2021 р. виплачені грошові винагороди 59 тренерам та 78 спортсменам – чемпіонам та призерам змагань міжнародного та державного рівня з олімпійських видів спорту. Підготовлений проєкт наказ про грошові винагороди за результатами виступів у ІІ кварталі на загальну суму понад 900 тис грн для 103 спорменів та 64 тренерів.
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
6. | Створення сприятливих умов для реалізації на Львівщині професійного потенціалу дитячо-юнацьких тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту |  | Обласний бюджет
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
7. | Покращення стану матеріально-технічної бази збірних команд області з олімпійських видів спорту |  | Обласний бюджет
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
8. | Покращення стану матеріально-технічної бази збірних команд області з неолімпійських видів спорту |  | Обласний бюджет
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
9. | Модернізація / розвиток мережі спортивних споруд. Будівництво спортивних комплексів |  | Обласний бюджет | 21000 | 0 | 0 |  |  | ТОВ "Будівельний - Регіон", ПП "Мегапромбудімпекс", ТОВ "СПОРТ ТЕХНІКА" | Визначено підрядника у системі ПРОЗОРО на 3об’єктах та розпочинають будівельні роботи
|  |  | Місцеві бюджети* | 29582.67 | 0 | 0
|  |  | Державний бюджет | 20000 | 0 | 0
10. | Розвиток фізичної культури та спорту в сільській місцевості |  | Обласний бюджет | 446.3 | 71.77 | 71.77 |  |  |  | Проведено 17 заходів серед жителів сільської місцевості та забезпечена участь представників Львівщини у 4 всеукраїнських змаганнях
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
11. | Соціальна інклюзія та інтеграція осіб з інвалідністю засобами фізичного виховання, рухової активності та адаптивного спорту |  | Обласний бюджет | 329 | 125.5 | 125.5 |  |  |  | Проведено 29 навчально-тренувальних зборів, 6 реабілітаційно-спортивних зборів, 5 чемпіонатів України, 7 обласних змагань, забезпечена участь спортсменів Львівщини у 23 всеукраїнських змаганнях.
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
12. | Фізкультурно- спортивна реабілітація учасників АТО/ООС |  | Обласний бюджет | 350 | 102.93 | 0 |  |  |  | Проведено НТЗ (32 осіб) та забезпечена участь у Всеукраїнських Іграх Воїнів у Києві та Черкасах (32 осіб).
Місцеві бюджети*
Інші джерела*
Усього |  |  |  | 78663.2 | 5028.17 | 4135.05
у т. ч.
обласний бюджет |  |  |  | 39600 | 4082.34 | 3189.22
інші джерела |  |  |  | 39063.2 | 945.83 | 945.83
Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Роман ХІМʼЯК

## додаток_1 продовження
2. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів/проектів, у разі їх наявності) | [8 empty] | тис. грн
№ з/п | Назва об'єкта/проекту | Замовник | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік | Профінансовано за І півріччя 2021 року | Оплачено робіт (касові видатки) за І півріччя 2021 року | Кредиторська заборгованість | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Підрядник
1. | Майданчик зі штучним покриттям у с. Міженець Добромильської територіальної громади | Добромильська ТГ | 3142 | 1644.574 | 0 | 0 |  |  | ТОВ "Новий тартак"
2. | Майданчик з наливним покриттям у смт Магерів Добросинсько-Магерівської територіальної громади | Добросинсько-Магерівська ТГ | 3142 | 1989.923 | 57.1 | 57.1 |  |  | Визначають підрядника у системі ПРОЗОРО
3. | Майданчик зі штучним трав'яним покриттям у с. Сокіл Кам'янка-Бузької ТГ | Кам'янка-Бузька ТГ | 3122 | 2303.601 | 739.152 | 739.152 |  |  | Визначають підрядника у системі ПРОЗОРО
4. | Майданчик зі штучним трав'яним покриттям у с. Бучали Комарнівської територіальної громади | Комарнівська ТГ | 3122 | 1640.648 | 0 | 0 |  |  | Визначають підрядника у системі ПРОЗОРО
5. | Майданчик зі штучним покриттям у смт Красне Красненської громади | Красненська ТГ | 3120 | 1477.742 | 0 | 0 |  |  | ПП "Граніт УТОГ"
6. | Майданчик зі штучним покриттям у с. Рудники Миколаївської територіальної громади | Миколаївська ТГ | 3122 | 1560 | 0 | 0 |  |  | ТОВ "КОМПАНІЯ СПОРТ-ІН"
7. | Майданчик зі штучним покриттям у с. Бабина Новокалинівської територіальної громади | Новокалинівська ТГ | 3142 | 1877.622 | 0 | 0 |  |  | ТзОВ "Елегант"
8. | Майданчик зі штучним покриттям в с. Дідилів Новояричівської територіальної громади | Новояричівська ТГ | 3142 | 1399.544 | 1399.544 | 1399.544 |  |  | ТзОВ "Спорт-ІН"
9. | Майданчик з наливним покриттям у м. Рудки Рудківської територіальної громади | Рудківська ТГ | 3142 | 1326.202 | 0 | 0 |  |  | ТзОВ ВКП "Спортавто"
10. | Майданчик з наливним покриттям у с. Скоморохи Сокальської ТГ | Сокальська ТГ | 3132 | 1000 | 0 | 0 |  |  | Визначають підрядника у системі ПРОЗОРО
11. | Майданчик зі штучним покриттям у с. Тершів Старосамбірської територіальної громади | Старосамбірська ТГ | 3142 | 1420.38 | 0 | 0 |  |  | ТОВ "Новий тартак"
12. | Майданчик з наливним покриттям у м. Судова Вишня Судововишнянська територіальна громада | Судововишнянська ТГ | 3142 | 1000 | 1150.03 | 1150.03 |  |  | ПП "Сян"
13. | Майданчик зі штучним покриттям у с. Доброгостів Трускавецької теритріальної громади | Трускавецька ТГ | 3142 | 1715.06 | 0 | 0 |  |  | Визначають підрядника у системі ПРОЗОРО
14. | «Реконструкція трибун на стадіоні «Карпати» по вул. Я.Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області»м. Мостиська, вул. Я.Мудрого, 44 в | Мостиська ТГ | 3142 | 9360.475 | 0 | 0 |  |  | ТОВ "Будівельний - Регіон"
15. | Капітальний ремонт КЗСРРЛО Фізкультурноспортивного комплексу «Сокіл» по вул. В.Стуса, 4Б м. Сокаль Сокальського району Львівської областім. Сокаль, вул. Стуса 4 Б | Сокальська ТГ | 3132 | 33973 | 0 | 0 |  |  | ПП "Мегапромбудімпекс"
16. | Реконструкція стадіону «Сокіл» у м. Стрий, вул. Шашкевича, 18 | Стрийська ТГ | 3132 | 27249.156 | 0 | 0 |  |  | ТОВ "СПОРТ ТЕХНІКА"
Разом |  |  |  | 90937.927 | 3345.826 | 3345.826
| Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  | ______________ |  | Роман Хім'як